汉诚·凤玺天樾消防工程

招标文件

工程名称：  汉诚·凤玺天樾消防工程

招标单位：四川汉诚置业有限公司德阳市罗江区分公司

发出时间：       2020年3月

一、工程名称及概况

发包单位：四川汉诚置业有限公司德阳市罗江区分公司

工程名称: 汉诚·凤玺天樾消防工程

建设地点：四川省德阳市罗江区天台湖片区108国道北侧71号块地

二、招标范围及承包方式：

1.工程要求：以甲方招标要求和德阳市现行的相关工程质量验收规范进行验收，达到合格标准。

2.工程招标范围及内容：汉诚·凤玺天樾施工图所示范围内的消防工程。包括消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明系统、防火卷帘及控制系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统以及消防强电系统、住宅正压送风系统（含风机、控制柜至设备线路、风管等该系统全部工作内容、消防广播系统、消防电话系统）。

具体范围界限划分：

2.1预留预埋：

所有涉及消防系统的预留预埋由总包单位施工。但消防施工单位负责技术把关，保证消防预留预埋工程不返工。

备注：总包单位按照图纸要求预留预埋的线管不通由总包单位负责疏通，无法疏通的需配管的由总包单位负责。

2.2基础：

所有消防电气设备（风机、配电柜、控制柜、屋面水箱、消防泵房设备等）混凝土基础底座，由总包单位负责施工（消防单位负责提供相关设备图纸）。

2.3防火封堵：

包括以下内容：所有地上、地下消防管道、给水管道，强电桥架、消防桥架、弱电桥架等相关桥架竖向洞口及穿墙体的防火封堵（桥架周边防火泥封堵、桥架内防火包封堵），所有高低压配电柜及所有配电箱进出线口的防火泥或防火包封堵。管洞的浇筑由总包单位负责，管洞和桥架洞口预留防火封堵尺寸不应大于3公分。

2.4火灾自动报警系统：

包括以下内容：感烟探测器、感温探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、模块、报警主机、电线及电缆、消防联动系统包括“防火卷帘门、机械排烟、新风系统、电梯迫降系统、切非消防电源等与消防相关联的内容。

2.5智能安全电压型应急照明：

包括以下内容：从双电源配电箱（不含双电源配电箱）出线端至末端灯具；包括智能疏散照明灯具、开关插座面板安装等相关工程量。

2.6防火门监控系统：

包括以下内容：防火门由总包单位负责安装；消防单位负责防火门监控主机、防火门监控分机、防火门监控模块、防火门释放器及门磁开关、电线及电缆的施工。

2.7电气火灾监控系统：

包括以下内容：电气火灾监控主机、电气火灾监控模块、电线及电缆，消防电源设备监控系统。

2.8消防电源监控：

消防电源监控系统以合同承包范围内整个消防电源监控系统的工程内容为本次合同的施工范围。包括给本项目的主要消防设备提供信号和电源并能实现联动。

2.9自动喷淋系统：

包括本期各楼栋内及地下车库该系统的终端灭火设备间的所有喷淋水管、阀门、喷头、报警装置、泡沫罐、水流指示器、试水装置、喷淋水泵接合器的安装及调试，喷淋泵控制柜、巡检柜及电源箱后端至控制柜电源电缆，控制柜至喷淋泵电源电缆的安装。

2.10室内消火栓系统：

包括以下内容：室内消火栓系统所有管道、阀门、消火栓箱、消火栓头、消防水带等消火栓系统的全部内容。消火栓泵控制柜、巡检柜及电源箱后端至控制柜电源电缆，控制柜至消火栓泵电源电缆的安装。

2.11支架

按照相关规范要求，各路管道需设置抗震支架的地方由消防单位负责实施。中标单位提供样品于招采部，支架到场时以样品对照验收。

2.12室外消火栓系统

从市政消防水表及防倒流截止阀后开始计算（不含市政消防水表井）包括以下内容：室外消火栓、水泵接合器的安装，涉及所有管道、阀门。涉及管沟开挖、回填、管道井、阀门井、检查井的砌筑、井圈、井盖由消防单位负责。

2.13防火卷帘门系统

防火卷帘采用耐火极限不小于3小时的双帘双轨无机复合防火卷帘。包括防火卷帘门、防火卷帘门控制箱、防火卷帘控制装置安装；包括从卷帘双电源配电箱（不含卷帘双电源配电箱）出线端计起至防火卷帘门控制箱间的配管（或者桥架）、模块、线缆敷设、喷雾系统的安装等相关工程量。

2.14防排烟系统：

包括以下内容：防排烟系统、挡烟垂壁、正压送风系统等施工图中所含的全部工程及相应的防火封堵。图纸上所有风机、风管、风阀及其它组件。包括从风机双电源配电箱（不含风机双电源配电箱）出线端计起至风机控制箱间的配管（或者桥架）、模块、线缆的敷设安装等相关工程量。

2.15灭火器材：

包括以下内容：施工图上所有手提式干粉灭火器的采购、保管及适时安装工作（详见施工图纸）。

2.16气体灭火系统：

包括气体灭火系统七氟丙烷气体灭火设备、驱动装置、自动泄压阀、联动控制系统、阀门等的敷设、安装及气体灭火控制联动调试。

2.17各处强切：

各处强切开关（如双电源切换箱）及到强切开关的传输信号系统的消防设施，由消防单位负责。消防单位须提供足够的无电压接点于保安监控中心内，以供弱电系统分包商接驳。以实现在发生火灾时，由消防火灾自动报警系统，发出指令至智能保安监控系统/车道闸管理系统，自动松开相关区域的电动门锁/车道闸。

2.18消防广播：

消防广播系统由消防单位负责施工。消防单位须按广播系统防火分区控制要求提供足够无电压接点，以供接驳至背景兼火灾紧急广播系统作自动切换控制。

2.19火灾漏电监控：

消防单位负责安装火灾漏电监控器及配套的探测器和变配电设备I/O模块的安装，负责自动报警信号的控制线路及火灾漏电系统控制线路、管 线接驳及其整体系统平台的搭建调试，强电单位配合消防单位进行系统调试。

2.20强电单位安装的各类配电箱柜如具有分励脱扣器切断非消防电源功能时，消防单位负责模块安装及接线。调试、验收时强电单位配合。

2.21包含防鼠板的采购、安装工作。

2.22完成本项目消防工程设备材料采购、安装调试、检测、验收、维护培训、移交以及相应配套服务、直至交付业主使用、质保期的维修保养等。

2.23负责完成消防系统工程与之有关的政府部门的协调工作，并完成本项

目消防工程所需的报审、备案、检测、验收等一切相关工作内容且承担其费用。

4.发包方只提供电源、水源，消防单位自行安表并承担费用，且费用应体现于投标报价中，其余施工条件由中标单位自行处理。

5.本工程承包方式采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税金、包风险、包通过消防验收并出具验收合格意见书等一切有关工程相关内容。

6.1本工程质保期为两年。质保期从取得消防工程验收合格意见书并向发包方正式移交之日起计算。

6.2工程质量等级为合格，必须达到设计要求及国家、地方现行施工验收规范、规定。若因中标人的原因造成质量不合格，中标人应无条件返工。经有关部门验收合格，方可交付使用，由此造成工期拖延及经济损失由中标人负责。

6.3所有进场材料提供质量保证资料，投标人中标后在施工过程中应严格遵守国家安全操作规程，如施工中发生安全事故，一切费用及责任由中标人承担。

7.竞标单位自行组织勘探现场，探勘现场联系人：雷工 电话：13508143979。

8.招标方式：公开招标。

9.本工程投标保证金为人民币贰万元，竞标方若未中标则退还；中标方的投标保证金自动转为履约保证金。

公司名称：四川汉诚置业有限公司德阳市罗江区分公司

公司账号：9510 0801 0002 998888

开户银行：中国邮政储蓄银行德阳市罗江区支行

注：投标单位需备注为“汉诚·凤玺天樾消防工程投标保证金”。

三、招标说明

1、参加本次招标的投标单位必须满足本招标文件规定的要求。

2、投标单位的资格条件：

（1）投标人应具有独立法人资格。

（2）投标单位应具有消防工程专业承包施工资质。拟委派的项目经理必须是具有相应的资质等级 ，并主持过类似建筑工程施工组织工作；拟组成本工程项目经理部的主要管理人员必须拥有相应的岗位资格证书以及与本工程相适应的资历与经验。

（3）有足够的自有流动资金投入本工程，能够满足本工程的施工资金

需要。

（4）有良好的信誉、雄厚的实力、优良的管理。

（5）投标人一旦中标，拟委派的项目经理必须全程服务于本工程，不

能同时担任其他工程项目的职务，未经甲方/监理批准不得更换。

3. 投标人编制投标文件时应对施工期间可能出现的政策性调整、施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素及其商业风险，做出正确的评估，并体现到报价中。投标报价应包括本招标文件所确定的工程招标范围内的全部内容，凡漏项或少计均视为已计入投标报价内。

4. 在投标截止时间前，招标单位都可能会收到修改招标文件的补充通知，补充通知将作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

5．投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，均需在5天内以书面形式向招标人提出。招标人将答复统一通知至所有投标人。

四、投标报价及合同付款、结算方式

1.本工程采用总价包干模式。投标报价方式为清单报价(13清单，15定额，具有完整的项目特征描述，附电子文档光盘一份，格式为GCFX和EXCEL)。投标人若未按照此方式报价则皆视为废标处理。

2付款方式：

2.1签定合同后7个工作日内支付合同总价的5%；

2.2开始施工，管、线进场后7个工作日内支付合同总价的20%；

2.3主设备进场（喷淋泵、消防泵、报警系统等）后7个工作日内支付合同总价的25%；

2.4工程竣工通过消防验收并出具验收合格意见书后7个工作日内支付合同总价的45%；

2.5余合同总价的5%作质保金，待质保期满壹年后无质量问题支付3%的质保金，质保期满贰年后无质量问题支付余下2%的质保金。

注：竞标单位必须在投标文件中注明发票税率。

- 投标文件

1、商务标

1）投标函；

2）投标函附表；

3）投标保证金转账凭证

4）法定代表人授权委托书；

5）主要材料、设备明细表；

6）工程预算书。

2、技术标

1）施工组织设计方案；

2）项目部组织机构及主要管理人员简历。

资格证明文件

1）投标单位基本情况；

2）企业信誉及实力资料、企业资质等级、同类工程业绩（近三年）、项目经理资质等级证书等;

3）投标人营业执照（复印件加盖公司鲜章）；

4）开户银行资信证明（如有）及近三年的财务报告；

5）投标人法定代表人身份证复印件；

6）投标人被授权人身份证复印件；

7）其他可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：本次投标商务标和技术标须分开独立成册密封。

3、保证金和投标截止日期

3.1本工程投标保证金为人民币2万元，竞标方若未中标在发包方发出中标通知书后7个工作日内无息退还；中标方的投标保证金自动转为履约保证金,本工程履约保证金为中标总价的5%，须在签定合同前交纳。本工程竣工验收合格后，在10个工作日内无利息退还履约保证金。

3.2投标截止日期为2020年4月2日12:00点。

4、投标文件的份数和签署

4.1投标文件正本壹份、副本壹份，封面标明“正本”和“副本”。如正本和副本有不一致之处，以正本为准。

4.2投标文件正副本应由投标人法定代表人或授权人签署并加盖法人

单位公章和法定代表人印鉴。

4.3投标文件应无涂改和行间插字。如投标文件必须涂改，涂改处应

由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

5、投标文件的密封与标志

5.1投标人应将投标文件密封。

5.2包封面上应写明招标人名称和地址、工程名称，注明在开标时间以前不得开封。在包封上还应写明投标人的名称、法定代表人与地址、邮政编码。

5.3在包封密封条骑缝处加盖投标人印章（公章及法人代表印章）。

6、在规定的投标有效期终止日之前的时间内，投标人不能撤回投标文件。

六、开  标

1.投标人必须在规定的截标时间之前将投标文件送达指定地点。招标

人在截标时间之后组织开标。

2.招标人可要求投标人对其投标书进行澄清。

七、标书送达地址，联系人

地  址：四川省乐山市市中区汇丰国际小区一号楼16层招采部

商务联系人

秦  工：13981356586

黄  工：13618180456

技术联系人：

雷  工：13508143979